

Отдел образования администрации Льговского района

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2020 года

№ 1-57

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных. механизмов управления качеством образования на территории Льговского района на

2020 -2025 годы.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», с целью организации своевременной и качественной работы по внедрению механизмов оценки качества образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством образования на территории Льговского района на 2020-2025 годы, (далее - Дорожная карта).
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций разработать и обеспечить реализацию Дорожной карты в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Льговского района Курской области Плеханов Ю.Н.

Приложение к приказу отдела образования от 27.12.2020 года **№229**

Дорожная карта

по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления  
качеством образования на территории Льговского района на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие (содержание деятельности) | Сроки | Ответственные |
|  | Формирование нормативно-правового обеспечения развития муниципальной системы оценки качества  образования | | |
| 1. | Утверждение дорожной карты по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством образования в Льговском районе | декабрь, 2020 год | Отдел образования |
| 2. | Утверждение муниципальных показателей анализа муниципальных управленческих механизмов. | июнь, 2020 год | Отдел образования, РМК |
|  | Система оценки качества подготовки обучающихся | | |
| 1. | Участие в региональных процедурах оценки качества образования | ежегодно | Отдел образования, РМК, ОО |
| 2. | Участие образовательных организаций в апробации оценочных процедур национальных и общероссийских исследований качества образования | в соответствии с графиком проведения | РМК, ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Проведение муниципальных оценочных процедур по оценке качества подготовки обучающихся | по потребности | РМК, 00 |
| 4. | Участие образовательных учреждений в международных сопоставительных исследованиях качества образования в соответствии с выборкой | в соответствии с графиком проведения | РМК, 00 |
| 5. | Участие образовательных учреждений в национальных исследованиях качества образования в составе общероссийской выборки | в соответствии с графиком проведения НИКО | РМК, 00 |
| 6. | Участие образовательных учреждений во Всероссийских проверочных работах в штатном режиме (обязательное участие) | ежегодно | РМК, 00 |
| 7. | Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на всех этапах сбора и обработки информации о качестве образования | постоянно | Отдел образования, РМК, 00 |
| 8. | Ежегодный доклад «О состоянии системы образования на территории Льговского района | август,  ежегодно | Отдел образования, РМК |
| 9. | Подготовка адресных рекомендаций, в том числе для принятия управленческих решении, по результатам комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества образования, в адрес руководителей образовательных организаций | ежегодно | Отдел образования, РМК |
| 10. | Ежегодный методический анализ результатов ГИА, ВПР. Размещение на сайте отдела образования | ежегодно | Отдел образования, РМК, 00 |
| 11. | Проведение мониторинга системы оценки качества подготовки обучающихся в образовательных организациях района | ежегодно | РМК, 00 |
| 12. | Проведение анализа результатов мониторинга системы оценки качества подготовки обучающихся в образовательных организациях района | ежегодно | РМК |
| 13. | Подготовка адресных рекомендаций по результатам мониторинга системы оценки качества подготовки обучающихся в образовательных организациях района | ежегодно | РМК |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система работы со школами с низкими результатами обучения и /или школами, функционирующими в неблагоприятных  социальных условиях | | |
| 1. | Выявление школ с низкими образовательными результатами на основе региональных  показателей | ежегодно | РМК, 00 |
| 2. | Проведение мониторинга состояния школ с низкими образовательными результатами, в том числе состояния качества образования | ежегодно | РМК, ОО |
| 3. | Проведение анализа результатов мониторинга состояния школ с низкими образовательными результатами, в том числе состояния качества образования | ежегодно | РМК |
| 4. | Подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) результатов мониторинга состояния школ с низкими образовательными результатами, в том числе состояния качества образования | ежегодно | РМК |
| 5. | Оказание индивидуальной методической помощи педагогам с низкими результатами образовательной деятельности | ежегодно | РМК |
| 6. | Научно-методическое сопровождение центра сетевого взаимодействия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | в течение года | РМК |
|  | Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и | | молодежи |
| 1. | Утверждение Плана мероприятий по реализации комплекса мер, направленного на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи в районе | сентябрь, ежегодно | Отдел образования |
| 2. | Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия по работе с одаренными детьми (образование, культура, спорт, молодежная политика) | в течение года | РМК, социальные партнеры, 00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Организация повышения квалификации (профессиональной переподготовки) учителей для работы с одаренными и талантливыми детьми | в течение года | РМК, 00 |
| 4. | Обновление единой муниципальной базы данных одаренных детей и талантливой молодежи | май, декабрь ежегодно | Отдел образования, ОО |
| 5. | Создание единой муниципальной базы данных педагогов, имеющих результаты в обучении и воспитании одаренных обучающихся | сентябрь, 2020г. | РМК,ОО |
| 6. | Создание муниципального банка данных актуального педагогического опыта по работе с одаренными детьми | сентябрь, 2020г. | РМК,00 |
| 7. | Организация интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на выявление одаренных детей и талантливой молодежи | ежегодно | РИМК,00 |
| 8. | Организация профессиональных конкурсов,  направленных на выявление мастерства педагогов, работающих с одаренными и талантливыми детьми и молодежью | ежегодно | РМК муниципальный центр |
| 9. | Мониторинг результативности участия обучающихся в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, федерального, международного уровней | июнь, ежегодно | РМК |
| Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся | | | |
| 1. | Проведение мониторинга развития системы профориентации в образовательных организациях района | апрель, ежегодно | РМК, ОО |
| 2. | Анализ результатов мониторинга развития системы профориентации в образовательных организациях района | ежегодно | РМК |
| 3. | Подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа итогов мониторинга развития системы профориентации в образовательных организациях района | ежегодно | РМК |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Организация межведомственного взаимодействия по профессиональной ориентации обучающихся | в течении года | Отдел образования, социальные партнеры, ОО |
| 5. | Расширение мероприятий, направленных на профориентацию обучающихся | В течение года | РМК, ОО |
| 6. | Мониторинг трудоустройства выпускников образовательных организаций | сентябрь, ежегодно | Отдел образования |
|  | Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад шк | | ольников |
| 1. | Участие в муниципальных мероприятиях (совещания, семинары, вебинары, информационно - методические дни, дискуссионные площадки, круглые столы и др.) | ежегодно | Отдел образования, РМК, ОО |
| 2.  . | Реализация мероприятий по повышению объективности оценки образовательных результатов в образовательных организациях Льговского района по направлениям:  1.0беспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной процедуры в ОО:  -обеспечение общественного наблюдения на процедурах оценки качества образования (ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) с соблюдением требований к общественным наблюдателям,   * привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах процедуры (проведение инструктажей и учеб с организаторами, техническими специалистами, экспертами) 2.Выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая   работа с выявленными ОО   1. Выявление ОО с необъективными результатами оценочной процедуры через анализ результатов процедур:  * индекс неподтверждения результатов медалистов, * индексы необъективности ВПР и ОГЭ, * наличие общественного наблюдения в ОО при проведении оценочных процедур.  1. Профилактическая работы с выявленными ОО:  * анализ признаков необъективности, * разработка комплекса мер по устранению причин необъективности | ежегодно | РМК, ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3\* Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов:  -реализация в приоритетном порядке программ помощи ОО с низкими результатами, программ помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты, руководителям ОО, в которых есть проблемы с организацией образовательной деятельности и т.п.;  -использование для оценки деятельности педагога результаты, показанные его учениками, только по желанию педагога;  -проведение разъяснительной работы с руководителями ОО, педагогами по вопросам повышения объективности оценки образовательных результатов  -экспертиза образовательных программ ОО в части системы оценивания, подготовка рекомендации,  - проведение учителями и методическими объединениями аналитической экспертной работы с результатами оценочных процедур |  |  |
| \*5  J. | Мониторинг системы объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников образовательных организаций района | ежегодно | РМК |
| 4. | Анализ результатов мониторинга системы объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников образовательных организаций района | ежегодно | РМК |
| 5. | Подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа итогов мониторинга системы объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников образовательных организаций района | ежегодно | РМК |
|  | Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций района | | |
| 1. | Проведение мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей образовательных организаций | сентябрь, ежегодно | РМК,00 |
| 2. | Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей образовательных организаций | ежегодно | Отдел образования, РМК |
| 3. | Принятие управленческих решений по результатам анализа мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей образовательных организаций | ежегодно | Отдел образования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических работников | | |
| 1. | Осуществление мониторинга показателей системы повышения квалификации педагогов | сентябрь,2020г. | РМК, ОО |
| 2. | Выявление круга проблем через аналитическую информацию на основе данных муниципальных экспертных комиссий, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических работников. | ежегодно | РМК, 00 |
| 3. | Проведение анализа результатов мониторинга показателей системы повышения квалификации педагогов. | ежегодно | РМК, ОО |
| 4. | Разработка рекомендаций по результатам анализа итогов мониторинга показателей системы повышения квалификации педагогов | ежегодно | РМК |
| 5. | Оказание помощи в сопровождении педагогов и 00 в межаттестационный период | постоянно | РМК |
| 6. | Проведение мероприятий с различными категориями специалистов системы образования (руководителями 00, заместителями по УВР) по мониторингу качества повышения квалификации педагогов | ежегодно | РМК,00 |
| 7. | Участие педагогов в конкурсном движении муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. | ежегодно | рмк, оо |
| 8. | Организация повышения квалификации педагогических работников системы образования района | в течении всего периода | РМК, 00 |
|  | Система методической работы | |  |
| 1. | Утверждение районных методических объединений | сентябрь, ежегодно | РМК |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Комплексный мониторинг состояния системы повышения квалификации кадрового состава образовательных организаций | ежеквартально | РМК, ОО |
| 3. | Научно-методическое сопровождение методических объединений образовательных организаций района | в течении всего периода | РМК |
| 4. | Развитие муниципальной методической службы поддержки молодых педагогов "Учитель-мастер»" | в течении всего периода | РМК,00 |
| 5. | Создание в образовательных организациях района системы поддержки молодых педагогов и/или системы наставничества | в течении всего периода | рмк,оо |
| 6. | Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных организаций | в течении всего периода | РМК |
| 7. | Осуществление мониторинга показателей системы методической работы в соответствии с показателями | ежегодно | РМК,00 |
| 8. | Проведение мероприятий с различными категориями специалистов системы образования (руководители 00, руководители муниципальных методических служб и школьных методических объединений, профессиональных сообществ, педагоги) по организации  методической работы | в течении всего периода | Отдел образования, РМК, ОО |
|  | Система организации воспитания и социализации обучающихся | | |
| 1. | Организация повышения квалификации работников по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся | в течении всего периода | РМК, 00 |
| 2. | Инструктивно-методические совещания о подготовке и проведении праздников, месячников, акций | ежегодно | РМК |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Методическая помощь 00 в разработке программ по воспитанию и социализации обучающихся | ежегодно | РМК |
| 4. | Научно-методическое сопровождение муниципального центра духовно-нравственного воспитания и развития «Благовест» | в течении всего периода | РМК |
| 5. | Организация мероприятий, акций, социальных проектов, имеющих добровольческий характер | ежегодно | Отдел образования, РМК, социальные партнеры |
| 6. | Обеспечение организационно-методической поддержки развития служб медиации в образовательных организациях муниципалитета | в течении всего периода | Отдел образования |
| 7. | Мониторинг муниципальной системы организации воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций района | август, ежегодно | РМК |
| 8. | Анализ результатов мониторинга системы организации воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций района | ежегодно | РМК |
| 9. | Подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа итогов мониторинга а системы организации воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций района | ежегодно | РМК |