**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

23 июня 2021года № 3/14-5

г. Льгов

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района седьмого созыва**

На основании статьи 26 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», решения Избирательной комиссии Курской области от 19 июня 2021 года №127/1251-6 «О Примерном календарном плане мероприятий по подготовке и проведению (дополнительных) выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Курской области», территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области **РЕШИЛА:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района седьмого созыва (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Льговского района Курской области Шубную И.П.

Председатель территориальной

избирательной комиссии В.Г. Дьяков

Секретарь территориальной

избирательной комиссии И.П. Шубная

## Приложение

## УТВЕРЖДЕН

территориальной избирательной комиссией Льговского района Курской области (решение от 23.06.2021 года №3/14-5)

**Календарный план**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**депутатов Собрания депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района седьмого созыва**

### Дни голосования – 17-19 сентября 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ**
 |
|  | Назначение выборов депутатов Собрания депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района седьмого созыва  | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования**23 июня 2021 года**(часть 7 статьи 12 Кодекса) | Собрание депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района  |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов**25 июня 2021 года**(часть 7 статьи 12 Кодекса) | Представительный орган муниципального образования |
| **II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**  |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию Льговского района Курской области | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования**не позднее 30 июня 2021 года**(части 1, 3 статьи 25 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования**не позднее 9 августа 2021 года**(часть 6 статьи 20 Кодекса) | Глава муниципального образования «Льговский район» Курской области |
|  | Составление списков избирателей в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку | **Не позднее 7 сентября 2021 года**(часть 7 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссияЛьговского района |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**не позднее 8 сентября 2021 года**(часть 12 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования**с 8 сентября 2021 года**(часть14 статьи 18 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**не позднее 18 сентября 2021 года**(часть 12 статьи 18 Кодекса) | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**не позднее 18 часов 18 сентября** **2021 года**(часть 13 статьи 18 Кодекса) | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |

|  |
| --- |
| **III. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** |
|  | Составление и публикация в региональных государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление этого списка в территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 8 июля 2021 года**(часть 3 статьи 35 Кодекса) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты Собрания депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района седьмого созыва в порядке самовыдвижения | **В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов**(часть 8 статьи 33 Кодекса) | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом  |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения по соответствующему одномандатному избирательному округу | **Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата** | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов в депутаты Собрания депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам | **В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов**(часть 8 статьи 33 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  | Представление списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательными объединениями, иных документов для заверения | **В течение 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов** (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов  | **Незамедлительно после представления документов**  | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, либо мотивированного отказа в заверении списков кандидатов | **В течение трех дней со дня** **представления документов** (часть 11 статьи 35 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Представление для проверки достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы  | **Незамедлительно после поступления документов** | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Представление документов для регистрации в территориальную избирательную комиссию Льговского района | **До 18 часов по московскому времени дня, следующего за днем окончания периода выдвижения** (часть 10 статьи 38 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Извещение кандидата о неполноте сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов для регистрации | **Не позднее чем за 3 дня до дня заседания соответствующей избирательной комиссии**(часть 2 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Внесение в территориальную избирательную комиссию Льговского района уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и иные документы  | **Не позднее чем за 1 день до дня заседания территориальной избирательной комиссии Льговского района**(часть 2 статьи 39 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | **В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации**(часть 14 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Выдача копий решений комиссии об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа  | **В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации**(часть 19 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Передача в редакцию газеты Льговского района Курской области «Курьер» для опубликования сведений о зарегистрированных кандидатах | **В течение двух суток после регистрации кандидата, списка кандидатов**(часть 2 статьи 30 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Отзыв кандидата, списка кандидатов избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования**не позднее 11 сентября 2021 года**(часть 27 и часть 28 статьи 39) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам |
|  | Исключение некоторых кандидатов из выдвинутого избирательным объединением списка кандидатов | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования**не позднее 3 сентября 2021 года**(часть 28 статьи 39 Кодекса) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |
|  | Снятие кандидатом своей кандидатуры:кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатовкандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвиженияпо вынуждающим обстоятельствам | (части 26 статьи 39 Кодекса)Не позднее чем за 15 дней до дня голосования**не позднее 3 сентября 2021 года**не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования**не позднее 11 сентября 2021 года**не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования**не позднее 15 сентября 2021 года** | Кандидат |
| **IV. СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в территориальную избирательную комиссию Льговского района заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах  | **Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации**(часть 2 статьи 41 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом | **После выдвижения кандидата**(часть 1 статьи 44 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | **В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом**(часть 1 статьи 44 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
| **V. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Агитационный период | **Со дня выдвижения кандидатов и****до ноля часов 17 сентября 2021 года**(часть 1 статьи 50 Кодекса) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в территориальную избирательную комиссию Льговского района | **Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**(часть 6 статьи 48 Кодекса) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий  | **Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов** (часть 5 статьи 48 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и сетевых изданий сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании  | **Не позднее чем через 30 со дня официального опубликования решения о назначении выборов**(часть 6 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов.Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | **Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**(пункт 6 статьи 50 Федерального закона № 67-ФЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования**не позднее 17 августа 2021 года**(часть 8 статьи 52 и часть 3 статьи 53 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, бесплатного и платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации | **После проведения жеребьевки**(часть 8 статьи 52 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования**с 21 августа 2021 года** **до 00.00 часов 17 сентября 2021 года**(часть 2 статьи 50 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевые издания |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени | **Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир агитационного материала**(часть 12 статьи 52 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади | **Не позднее чем за 5 дней до опубликования агитационного материала**(часть 4 статьи 53 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами  | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования**с 14 по 19 сентября 2021 года включительно**(часть 3 статьи 47 Кодекса) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Публикация избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, предвыборных программ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**не позднее 8 сентября 2021 года**(часть 12 статьи 49 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию, экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | **До начала распространения****соответствующих агитационных материалов**(пункт 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования**не позднее 29 сентября 2021 года**(часть 8 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
|  | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**не позднее 19 августа 2021 года**(пункт 7 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Администрация Кудинцевского сельсовета Льговского района по предложению территориальной избирательной комиссии Льговского района |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | **В течение 3 дней со дня их подачи**(часть 5 статьи 54 Кодекса) | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение на стендах в помещении соответствующей избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования**не позднее 3 сентября 2021 года**(статья 63 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района  |
| **VI. Финансирование выборов** |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Собрания депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района седьмого созыва.Выделение денежных средств территориальной избирательной комиссии Льговского района Курской области | **Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов** (часть 1 статьи 58 Кодекса) | Администрация муниципального образования «Кудинцевский сельсовет» Льговского района |
|  | Финансирование участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 15дней до дня голосования**не позднее 3 сентября 2021 года**  | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда*При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет письменно соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах.**На выборах органов местного самоуправления сельских поселений создание избирательного фонда кандидата возможно без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пятнадцати тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата.* | **После письменного уведомления комиссии о выдвижении**(часть 1 статьи 60 Кодекса)(часть 13 статьи 60 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Представление финансовых отчетов:первого финансового отчетаитогового финансового отчета | **При представлении документов для регистрации**(часть 1 статьи 39 Кодекса)**не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов**(часть 9 статьи 61 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | **Не позднее чем через 5 дней** **со дня их поступления**(часть 10 статьи 61 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района |
|  | Представление участковыми избирательными комиссиями в территориальную избирательную комиссию Льговского района, финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку выборов | **Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования итогов выборов**(часть 4 статьи 58 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление территориальной избирательной комиссией Льговского района Курской области финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | **Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования итогов выборов**(часть 4 статьи 58 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |

|  |
| --- |
| **VII. Голосование и определение результатов выборов** |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования**не позднее 29 августа 2021 года** (часть 5 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней  | **Дата определяется решением территориальной избирательной комиссии Льговского района Курской области** | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Организация проведения досрочного голосования:в помещении территориальной избирательной комиссии Льговского района Курской областив помещении участковой избирательной комиссии  | За 10 - 4 дня до дня голосования**с 8 по 14 сентября 2021 года**не ранее чем за 3 дня до дня голосования**с 15 сентября до 16.00 часов 18 сентября 2021 года**(часть 1 статьи 67 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской областиУчастковые избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования**не позднее 15 сентября 2021** **года**(часть 17 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**не позднее 8 сентября 2021 года**(часть 2 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | **С 8:00 часов до 20:00 часов****17, 18, 19 сентября 2021 года**(часть 1 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | **После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке**(часть 2 статьи 70 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение общих результатов выборов  | Не позднее 7 дней после дня голосования**не позднее 27 сентября 2021 года**(часть 11 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в) газету Льговского района Курской области «Курьер» | **В течение одних суток после определения результатов выборов**(часть 2 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | **В пятидневный срок со дня извещения кандидата об избрании**(часть 5 статьи 72 Кодекса) | Избранный депутат  |
|  | Официальное опубликование результатов выборов депутатов Собрания депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района седьмого созыва, включая данные о количестве голосов, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 20 дней со дня голосования**не позднее 9 октября 2021 года**(часть 3 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Регистрация избранных депутатов Собрания депутатов Кудинцевского сельсовета Льговского района седьмого созыва и выдача им удостоверений об избрании | **После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата**(часть 12 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Официальное опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, сформированных на территории муниципального образования | Не позднее двух месяцев со дня голосования**не позднее 19 ноября 2021 года**(часть 4 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |