ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**Р Е Ш Е Н И Е**

20 июня 2022 года № 27/176-5

г. Льгов

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Представительного Собрания Льговского района Курской области пятого созыва и Главы Льговского района Курской области в единый день голосования 11 сентября 2022 года**

На основании статьи 26 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», решения Избирательной комиссии Курской области от 3 июня 2022 года № 9/74-7 «О Примерном календарном плане мероприятий по подготовке и проведению (дополнительных) выборов в органы местного самоуправления Курской области в единый день голосования 11 сентября 2022 года», территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Представительного Собрания Льговского района Курской области пятого созыва и Главы Льговского района Курской области в единый день голосования 11 сентября 2022 года.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Льговского района Дьякова В.Г.

## Председатель территориальной

избирательной комиссии В.Г.Дьяков

## Секретарь территориальной

избирательной комиссии И.П.Шубная

## Приложение

## УТВЕРЖДЕН

Территориальной избирательной комиссией Льговского района Курской области (решение от 20 июня 2022 года № 27/176-5)

**Календарный план**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Представительного Собрания**

**Льговского района Курской области пятого созыва и Главы Льговского района Курской области в единый день голосования 11 сентября 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Назначение выборов депутатов Представительного Собрания Льговского района Курской области пятого созыва и Главы Льговского района Курской области | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования  **20 июня 2022 года**  (часть 7 статьи 12 Кодекса) | Представительное Собрание Льговского района Курской области |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов Представительного Собрания Льговского района Курской области пятого созыва и Главы Льговского района Курской области | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов  **24 июня 2022 года**  (часть 7 статьи 12 Кодекса) | Представительное Собрание Льговского района Курской области |
| 1. **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию Льговского района Курской области | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования  **20 июня 2022 года**  (части 1, 3 статьи 25 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней  до дня голосования  **не позднее 29 июля 2022 года**  (часть 6 статьи 20 Кодекса) | Глава Льговского района Курской области |
|  | Составление списков избирателей в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку | **Не позднее 30 августа 2022 года**  (часть 7 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 10 дней  до дня голосования  **не позднее 31 августа 2022 года**  (часть 12 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования  **с 31 августа 2022 года**  (часть14 статьи 18 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  **не позднее 9 сентября 2022 года**  (часть 12 статьи 18 Кодекса) | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  **не позднее 18 часов 9 сентября**  **2022 года**  (часть 13 статьи 18 Кодекса) | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ** | | | | | |
|  | Опубликование сообщения в государственных или муниципальных СМИ о сроках и порядке приема предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий и размещение на сайте Избирательной комиссии Курской области, сайтах территориальных избирательных комиссий в сети «Интернет» в специальном разделе | **Не позднее чем через 3 дня**  **со дня принятия решения**  (пункт 14 Постановления ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6) | | Избирательная комиссия Курской области,  территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области | |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в выборах | Срок начала сбора предложений – за 50 дней до дня голосования;  срок окончания – за 30 дней до дня голосования  **с 22 июля по 11 августа 2022 года**  (пункт 12 Постановления ЦИК России  от 05.12.2012 №152/1137-6) | | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области | |
|  | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений  **не позднее 26 августа 2022 года**  (пункт 22 Постановления ЦИК России  от 05.12.2012 №152/1137-6) | | Избирательная комиссия Курской области | |
|  | Назначение нового члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса вместо выбывшего члена участковой комиссии из резерва | **Не позднее чем через 10 дней со дня выбытия члена комиссии**  (часть 10 статьи 29 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области | |
| 1. **НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | | | | | |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования  **не позднее 6 сентября 2022 года**  (часть 7.1 статьи 30 Кодекса) | | Политическая партия,  субъект общественного контроля,  зарегистрированный кандидат | |
|  | Представление направления, выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | **В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования**  (часть 8 статьи 30 Кодекса) | | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие территориальные избирательные комиссии | |
|  | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Курской области в сети «Интернет» информации об аккредитации представителей средств массовой информации и форм заявок на аккредитацию | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования  **не позднее 12 июля 2022 года**  (пункт 4 Постановления ЦИК России  от 19.04.2017 №80/698-7) | | Избирательная комиссия Курской области | |
|  | Подача в Избирательную комиссию Курской области заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в п. 1.2, 3 и 11.1 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ | В период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается  за 3 дня до дня (первого дня) голосования  **с 12 июля по 6 сентября 2022 года**  (пункт 2.2 [Поряд](#Par1)ка аккредитации, утвержденного Постановлением ЦИК России от 19.04.2017 №80/698-7) | | Редакции средств массовой информации | |
| 1. **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** | | | | | | |
|  | Составление и публикация в региональных государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление этого списка в территориальные избирательные комиссии | | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов  **не позднее 30 июня 2022 года**  (часть 3 статьи 35 Кодекса) | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области | |
|  | Выдвижение кандидатов на выборах депутатов Представительного Собрания Льговского района Курской области пятого созыва и Главы Льговского района Курской области | | **В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 8 статьи 33 Кодекса) | | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом | |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения по соответствующему избирательному округу | | **Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата** | | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области | |
|  | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов на выборах депутатов Представительного Собрания Льговского района Курской области пятого созыва и Главы Льговского района Курской области | | **В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 8 статьи 33 Кодекса) | | Избирательные объединения | |
|  | Представление списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательными объединениями, иных документов для заверения | | **В течение 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 8 статьи 33 Кодекса) | | Уполномоченные представители избирательных объединений | |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов | | **Незамедлительно после представления документов** | | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области | |
|  | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, либо мотивированного отказа в заверении списков кандидатов | | **В течение трех дней со дня**  **представления документов**  (часть 11 статьи 35 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области | |
|  | Представление для проверки достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы | | **Незамедлительно после поступления документов** | | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области | |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | | **Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, списка кандидатов**  (часть 4 статьи 38 Кодекса) | | Граждане Российской Федерации | |
|  | Представление документов для регистрации в территориальную избирательную комиссию Льговского района Курской области | | **До 18 часов по московскому времени дня, следующего за днем окончания периода выдвижения и сбора подписей**  (часть 10 статьи 38 Кодекса) | | Кандидаты | |
|  | Извещение кандидата о неполноте сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов для регистрации | | **Не позднее чем за 3 дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии**  **Льговского района Курской области**  (часть 2 статьи 39 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области | |
|  | Внесение в территориальную избирательную комиссию Льговского района Курской области уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | | **Не позднее чем за 1 день до дня заседания территориальной избирательной комиссии Льговского района Курской области**  (часть 2 статьи 39 Кодекса) | | Кандидаты | |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | | **В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации**  (часть 14 статьи 39 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области | |
|  | Выдача копий решений комиссии об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа | | **В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации**  (часть 19 статьи 39 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области | |
|  | Передача в газету Льговского района Курской области «Курьер» для опубликования сведений о зарегистрированных кандидатах | | **В течение двух суток со дня принятия соответствующих решений**  (часть 2 статьи 30 Кодекса) | | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области | |
|  | Отзыв кандидата, списка кандидатов избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов | | Не позднее чем за 5 дней до дня  (первого дня) голосования  **не позднее 4 сентября 2022 года**  (часть 27 и часть 28 статьи 39) | | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов | |
|  | Исключение некоторых кандидатов из выдвинутого избирательным объединением списка кандидатов | | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **не позднее 28 августа 2022 года**  (часть 28 статьи 39 Кодекса) | | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | |
|  | Снятие кандидатом своей кандидатуры:  кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов  кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения  по вынуждающим обстоятельствам | | (части 26 статьи 39 Кодекса)  Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **не позднее 28 августа 2022 года**  не позднее чем за 5 дней до дня  (первого дня) голосования  **не позднее 4 сентября 2022 года**  не позднее чем за 1 день до дня  (первого дня) голосования  **не позднее 8 сентября 2022 года** | | Кандидат | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в территориальную избирательную комиссию Льговского района Курской области заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах | **Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации**  (часть 2 статьи 41 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом | **После выдвижения кандидата**  (часть 1 статьи 44 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | **В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом**  (часть 1 статьи 44 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
| 1. **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
|  | Агитационный период | **Со дня выдвижения кандидатов и**  **до ноля часов 10 сентября 2022 года**  (часть 1 статьи 50 Кодекса) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в соответствующую избирательную комиссию | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов  **не позднее 7 июля 2022 года**  (часть 6 статьи 48 Кодекса) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов  **не позднее 12 июля 2022 года**  (часть 5 статьи 48 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и сетевых изданий сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.  Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 со дня официального опубликования решения о назначении выборов  **не позднее 28 июля 2022 года**  (часть 6 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов.  Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов  **не позднее 28 июля 2022 года**  (пункт 6 статьи 50  Федерального закона № 67-ФЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования  **не позднее 9 августа 2022 года**  (часть 8 статьи 52 и часть 3 статьи 53 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия,  организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, бесплатного и платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации | **После проведения жеребьевки**  (часть 8 статьи 52 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия,  организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  **с 13 августа 2022 года**  **до 00.00 часов 10 сентября 2022 года**  (часть 2 статьи 50 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевые издания |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени | **Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир агитационного материала**  (часть 12 статьи 52 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади | **Не позднее чем за 5 дней до опубликования агитационного материала**  (часть 4 статьи 53 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами | В течение 5 дней до дня голосования,  а также в день голосования  **с 6 по 11 сентября 2022 года включительно**  (часть 3 статьи 47 Кодекса) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Публикация избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, список кандидатов предвыборных программ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **не позднее 31 августа 2022 года**  (часть 12 статьи 49 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Льговского района Курской области экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | **До начала распространения**  **соответствующих агитационных материалов**  (пункт 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Льговского района Курской области копий агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) | **После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения**  (пункт 11.1 статьи 50 Федерального закона № 67-ФЗ) | Зарегистрированный кандидат,  избирательное объединение |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Льговского района Курской области организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  **не позднее 21 сентября 2022 года**  (часть 8 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
|  | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **не позднее 11 августа 2022 года**  (пункт 7 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Органы местного самоуправления Льговского района по предложению территориальной избирательной комиссии Льговского района Курской области |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | **В течение 3 дней со дня их подачи**  (часть 5 статьи 54 Кодекса) | Собственник,  владелец помещения |
|  | Размещение на стендах в помещении территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **не позднее 31 августа 2022 года**  (статья 63 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Финансирование выборов** | | | |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Представительного Собрания Льговского района Курской области пятого созыва и Главы Льговского района Курской области.  Выделение денежных средств территориальной избирательной комиссии Льговского района Курской области | **Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 1 статьи 58 Кодекса) | Администрация Льговского района Курской области |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  *При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет письменно соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах.* | **После письменного уведомления комиссии о выдвижении**  (часть 1 статьи 60 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Представление финансовых отчетов:  первого финансового отчета  итогового финансового отчета | **При представлении документов для регистрации**  (часть 1 статьи 39 Кодекса)  **не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов**  (часть 9 статьи 61 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | **Не позднее чем через 5 дней**  **со дня их поступления**  (часть 10 статьи 61 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Представление участковыми избирательными комиссиями в территориальную избирательную комиссию Льговского района Курской области финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку выборов | **Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования итогов выборов**  (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление территориальной избирательной комиссией Льговского района Курской области финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | **Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования итогов выборов**  (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Голосование и определение результатов выборов** | | | |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  **не позднее 21 августа 2022 года**  (часть 5 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | **Дата определяется решением территориальной избирательной комиссии** **Льговского района Курской области** | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 1 день до дня  (первого дня) голосования  **не позднее 8 сентября 2022** **года**  (часть 17 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **не позднее 31 августа 2022 года**  (часть 2 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | **С 8:00 часов до 20:00 часов**  **10, 11 сентября 2022 года**  (часть 1 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | **После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке**  (часть 2 статьи 70 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение общих результатов выборов | Не позднее 7 дней после дня голосования  **не позднее 18 сентября 2022 года**  (часть 11 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в газету Льговского района Курской области «Курьер» | **В течение одних суток после определения результатов выборов**  (часть 2 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Льговского района Курской области копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | **В пятидневный срок со дня извещения кандидата об избрании**  (часть 5 статьи 72 Кодекса) | Избранный депутат |
|  | Официальное опубликование результатов выборов депутатов Представительного Собрания Льговского района Курской области пятого созыва и Главы Льговского района Курской области, включая данные о количестве голосов, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 20 дней со дня голосования  **не позднее 1 октября 2022 года**  (часть 3 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Регистрация избранных депутатов Представительного Собрания Льговского района Курской области пятого созыва и главы Льговского района Курской области и выдача им удостоверений об избрании | **После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы муниципального образования**  (часть 12 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |
|  | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, сформированных на территории Льговского района Курской области | Не позднее двух месяцев со дня голосования  **не позднее 11 ноября 2022 года**  (часть 4 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Льговского района Курской области |